

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Кировского муниципального района Ленинградской области  
 от 20.12.2021 № 2100**

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 № 2100(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Программы «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 Программы «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 Программы «План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования **в средстве массовой информации газете «Ладога», подлежит размещению на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».**

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации С.А. Ельчанинов

Разослано: дело, КФ, ОУиО, КСП, ОМСБиМУ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Паспорт Программы** | |
|  | |
| Сроки реализации Программы | 2022-2027 |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники Программы | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области |
| Цель Программы | Повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Кировском муниципальном районе Ленинградской области |
| Задачи Программы | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику  Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы | Увеличение занятости в сфере малого и среднего предпринимательства и оборота продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями.  Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |
| Проекты, реализуемые в рамках Программы | Мероприятия для выполнения регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;  мероприятия для выполнения регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Финансовое обеспечение Программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования программы, составляет 22033,6 тыс. рублей, в том числе:  2022 год - 3452,2 тыс. рублей;  2023 год - 3804,2 тыс. рублей;  2024 год - 4478,8 тыс. рублей  2025год – 4580,4 тыс. руб.  2026 год - 2859,0 тыс. руб.  2027 год - 2859,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели Программы, - всего, в том числе по годам реализации | - |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**5. Сведения**

**о показателях (индикаторах) и их значениях**

**Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измере-ния | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | Удельный вес программы (показателя) |
| 2021 год  (базовый период) | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | плановое значение | Тыс.чел.  (нараст. итогом) | 10,075 | 11,842 | 11,95 | 12,15 | 12,25 | 12,35 |  | 0,2 |
| фактическое значение | 11,455 | 12,717 | 12,75 | 12,85 |  |  |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | плановое значение | Ед. | 31,2 | 33,8 | 33,5 | 34,2 | 34,6 | 34,8 |  | 0,2 |
| фактическое значение | 33,1 | 32,48 | 33,7 | 34,4 |  |  |  |
| 33  3 | Количество получателей  субсидии на начало  предпринимательской  деятельности | плановое значение | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0,2 |
| фактическое значение | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 44  4 | Количество оказанных консультаций | плановое значение | Ед. | 550 | 1780 | 2000 | 1700 | 3880 | 1700 | 1700 | 0,2 |
| фактическое значение | 830 | 3011 | 2180 | 3415 |  |  |  |
| 44  5 | Количество организованных и проведенных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний, конкурсов, выставок, ярмарок) с субъектами малого предпринимательства и самозанятыми | плановое значение | Ед. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,2 |
| 15 | 54 | 64 | 35 |  |  |  |
| фактическое значение |

Приложение 3

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**7. План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса**

**в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе  Ленинградской области» | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 3452,2 | 1405,1 | 2047,1 |  |
| 2023 | 3804,2 | 1379,6 | 2424,6 |  |
| 2024 | 4478,8 | 1578,0 | 2900,8 |  |
| 2025 | 4580,4 | 448,9 | 4131,5 |  |
| 2026 | 2859,0 | 448,9 | 2410,1 |  |
|  |  | 2027 | 2859,0 | 448,9 | 2410,1 |  |
| Итого по программе |  | 2022-2027 | 22033,6 | 5709,4 | 16324,2 |  |
| Проектная часть | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг | 2022 | 1214,4 | 1093,0 | 121,4 |  |
| 2023 | 1201,1 | 1081,0 | 120,1 |  |
| 2022-2023 | 2415,5 | 2174,0 | 241,5 |  |
| Субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в приоритетных сферах развития предпринимательства, в области социального и молодежного предпринимательства, производства и реализации товаров НХП, туризма, спорта, образования и другое | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг | 2022 | 1214,4 | 1093,0 | 121,4 |  |
| 2023 | 1201,1 | 1081,0 | 120,1 |  |
| 2022-2023 | 2415,5 | 2174,0 | 241,5 |  |
| Процессная часть | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 253,0 |  | 253,0 |  |
| 2023 | 253,0 |  | 253,0 |  |
| 2024 | 643,0 | 390,0 | 253,0 |  |
| 2025 | 828,1 | 448,9 | 379,2 |  |
| 2026 | 840,7 | 448,9 | 391,8 |  |
| 2027 | 840,7 | 448,9 | 391,8 |  |
| 2022-2027 | 3658,5 | 1736,7 | 1921,8 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, для финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок (в том числе товаров НХП), фестивалей, районных праздников, конкурсов, туристических выставок и другое, а также с организацией участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях (в том числе, связанных с созданием и развитием объектов туристской индустрии на территории Кировского района Ленинградской области) | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 253,0 |  | 253,0 |  |
| 2023 | 253,0 |  | 253,0 |  |
| 2024 | 253,0 |  | 253,0 |  |
| 2025 | 379,2 |  | 379,2 |  |
| 2026 | 391,8 |  | 391,8 |  |
| 2027 | 391,8 |  | 391,8 |  |
| 2022-2027 | 1921,8 |  | 1921,8 |  |
| Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2024 | 390,0 | 390,0 | 0 |  |
| 2025 | 448,9 | 448,9 | 0 |  |
| 2026 | 448,9 | 448,9 | 0 |  |
| 2027 | 448,9 | 448,9 | 0 |  |
| 2024-2027 | 1736,7 | 1736,7 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 1638,0 |  | 1638,0 |  |
| 2023 | 2018,3 |  | 2018,3 |  |
| 2024 | 2515,8 |  | 2515,8 |  |
| 2025 | 3752,3 |  | 3752,3 |  |
| 2026 | 2018,3 |  | 2018,3 |  |
| 2027 | 2018,3 |  | 2018,3 |  |
| 2022-2027 | 13961,0 |  | 13961,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 1143,0 |  | 1143,0 |  |
| 2023 | 1523,3 |  | 1523,3 |  |
| 2024 | 2020,8 |  | 2020,8 |  |
| 2025 | 3257,3 |  | 3257,3 |  |
| 2026 | 1523,3 |  | 1523,3 |  |
| 2027 | 1523,3 |  | 1523,3 |  |
| 2022-2026 | 10991,0 |  | 10991,0 |  |
| Субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, молодежи до 35 лет, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2023 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2024 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2025 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2026 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2027 | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  | 495,0  из них на услуги: социальным предпринимателям-10,0;  молодежи до 35 лет-10,0  лицам на НПД- 10,0 |  |
| 2022-2027 | 2970,0 |  | 2970,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП» | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг | 2024 | 1320,0 | 1188,0 | 132,0 |  |
| Субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в приоритетных сферах развития предпринимательства, в области социального и молодежного предпринимательства, производства и реализации товаров НХП, туризма, спорта, образования и другое | Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг | 2024 | 1320,0 | 1188,0 | 132,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 346,8 | 312,1 | 34,7 |  |
| 2023 | 331,8 | 298,6 | 33,2 |  |
| 2022-2023 | 678,6 | 610,7 | 67,9 |  |
| Субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 346,8 | 312,1 | 34,7 |  |
| 2023 | 331,8 | 298,6 | 33,2 |  |
| 2022-2023 | 678,6 | 610,7 | 67,9 |  |